## 项目详情
示范区2023年重点项目谋划情况汇总表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 建设性质（新建或续建） | 起止年限 (年月至年月) | 总投资(万元) | 2023年建设目标 |  | 项目业主 | 责任单位
[6 empty] | 预计完成(万元) | 全年形象进度
[5 empty] | 8127058 | 2544928
一、先进制造业项目
新一代信息技术
新材料
1 | 许昌双创智慧岛创新平台建设项目 | 建设双创综合体、智慧岛创新科技服务平台、信息交互共享平台、科技成果发布平台、产业金融撮合平台等。 | 续建 | 2022.09-2024.06 | 100000 | 40000 | 已完成公司组建，正在进行装修 | 许昌山河汇科技发展有限公司 | 示范区 发改局
节能环保
生物医药
智能装备
智能网联及新能源汽车
装备制造
2 | 许昌智能开关产业园项目 | 总建筑面积15万平方米，主要建设智能开关生产厂房、综合办公、研发试验中心、室外堆场及相关配套设施，年产生产智能配电开关控制设备和5G高速连接器及仪表配套设备10万套。 | 续建 | 2021.08-2023.04 | 150000 | 70000 | 建成投用 | 许昌市林川电气产业有限公司 | 示范区 电气谷发展服务中心
3 | 中国平安（许昌）智能制造科技园项目 | 总建筑面积11万平方米，主要建设标准厂房、科研办公楼、创新孵化中心及附属设施等，打造集科研、生产、办公、创新创业于一体的现代化电气装备工业园区。 | 续建 | 2021.09-2023.09 | 150000 | 60000 | 建成投用 | 平安建设投资有限公司 | 示范区 电气谷发展服务中心
4 | 许昌中德高新技术产业园项目 | 总建筑面积约20万平米,主要建设创新型独栋生产厂房及标准化厂房，配备园区基本配套设施，打造共享空间平台及运营服务平台，引进电力电器装备、电子电器、信息通讯、智能装备等科技创新型外资企业100余家。 | 续建 | 2020.09-2023.12 | 200000 | 40000 | 建成投用 | 许昌东创云谷园区管理服务有限公司 | 示范区 电气谷发展服务中心
5 | 瑞尔电气产业园项目 | 项目占地约100亩，总建筑面积10万平方米，计划建设生产厂房、研发中心及其相关配套设施，项目投产后将年产10万套高低压柜。 | 新建 | 2023.01-2024.06 | 100000 | 60000 | 厂房主体施工完成，其余配套设施基础施工完成 | 河南瑞尔电气股份有限公司 | 示范区 电气谷发展服务中心
烟草及食品
6 | 天昌复烤厂易地技术改造（二期）项目 | 项目占地253亩，建设原烟库、成品高架库、选叶车间以及动力设施、公用配套设施等，项目建成后将成为国内复烤行业设备一流、技术一流的企业，对于带动地区经济发展及河南烟叶在全国的影响力有重要意义。 | 续建 | 2022.08-2024.08 | 80000 | 50000 | 建成投用 | 天昌国际烟草有限公司 | 示范区 电气谷发展服务中心
7 | 卷烟生产设备购置项目 | 购置3组ZJ119卷接机组、4组ZJ118卷接机组、2组ZJ116B卷接机组、3组ZB28包装机组、5组ZB45B包装机组、2组ZB416A包装机组、2组ZL29A滤棒成型机、14组YF17A烟支储存输送装置进行技术升级改造。 | 续建 | 2022.09-2023.06 | 91000 | 40000 | 建成投用 | 河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂 | 示范区 电气谷发展服务中心
8 | 许昌卷烟厂信息化配套建设项目 | 总建筑面积约为1.7万平方米，计划新建一栋四层钢筋砼框架结构的原料周转库房及物流、信息化检测、智控设备等配套设施，项目建成后承担河南中烟规模化异地供丝的生产任务。 | 续建 | 2022.03 - 2023.06 | 20000 | 10000 | 建成投用 | 河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂 | 示范区 电气谷发展服务中心
9 | 许昌烟机易地技改（二期）项目 | 总建筑面积1.66万平方米，计划新建1栋联合工房，主要承担公司物流分拣类设备联合调试、科研实验等功能。 | 续建 | 2021.04- 2023.04 | 25000 | 10000 | 建成投用 | 许昌烟草机械有限责任公司 | 示范区 电气谷发展服务中心
发制品
建材
化工
轻纺
二、现代服务业项目
10 | 许昌保税物流中心（B型）配套物流园区项目 | 项目占地46亩，总建筑面积8万平方米，主要建设标准化货仓、物流服务中心、地下停车场等。 | 新建 | 2023.08-2025.08 | 70000 | 20000 | 货仓、物流服务中心基础施工完成 | 新区投资公司 | 示范区 新区投资公司
三、新型基础设施领域项目
四、新型城镇化领域项目
五、重大基础设施领域项目
11 | 中原电气谷污水处理厂项目 | 总占地面积为3.88万平方米,设计总规模为3万m³/d，其中一期工程1万m³/d，二期工程2万m³/d。 | 续建 | 2022.04-2023.04 | 24000 | 10000 | 建成投用 | 示范区建设局 | 示范区 示范区建设局
12 | 示范区玉兰路项目 | 长3100米，红线宽40米，两侧各10米绿化带。建设内容包括车行道、人行道、污水管道、雨水管道、给水管道、海绵设施 | 续建 | 2021.02-2023.06 | 48000 | 30000 | 建成投用 | 示范区建设局 | 示范区 示范区建设局
13 | 桂花路 | 盛业路至福泰路，长2480米，规划红线宽30米，采用单幅路，断面形式为：3-24-3，东西两侧各10米绿化带。 | 新建 | 2023.06-2025.06 | 20000 | 8000 | 盛业路以北800米具备通车条件 | 示范区建设局 | 示范区 示范区建设局
14 | 永兴路东延 | 玉兰路至忠武路,长1400米,红线宽60米，两侧各10米宽绿化带。 | 新建 | 2023.09-2024.12 | 30000 | 15000 | 雨污水管网建成 | 示范区建设局 | 示范区 示范区建设局
六、社会民生领域项目
15 | 示范区和协医院建设项目 | 总建筑面积约5万平米，主要建设骨科专科医院一栋，心脑血管专科医院一栋及配套建设绿化工程，道路及广场，大门及围墙，以及给水、排水、电力、消防、燃气、弱电等室外管网。 | 续建 | 2022.06-2024.06 | 59400 | 30000 | 病房楼主体施工完成 | 许昌华佗医疗器械有限公司 | 示范区 社会事务管理中心
16 | 许昌市万通街小学建设项目 | 总建筑面积3万平米，主要建设教学楼、体育场、餐厅、体育馆、综合楼及其配套设施 | 续建 | 2022.06-2023.08 | 20000 | 10000 | 建成投用 | 新区投资公司 | 示范区 新区投资公司
17 | 中原科技学院建设项目★ | 总建筑面积约90万平方米，主要建设教学楼、实验实训楼、科技楼、图书馆、办公楼、师生活动用房、学术交流中心、体育馆、后勤及附属用房等 | 续建 | 2020.11-2025.09 | 450000 | 100000 | 艺体学部开始招生，公共教学部投入使用，理工学部所有建筑物全部封顶 | 中原科技学院 | 示范区 建设局
七、生态保护领域项目
八、乡村振兴领域项目
九、“双创”领域项目
合计谋划项目80个（新建61个，续建19个），其中市重点项目31个带☆（含省重点项目10个带☆☆） |  |  |  |  | 3943558 | 1201528
2023年谋划项目共80个，其中新建61个，占比76.25，续建19个，占比23.75；总投资10-30亿元项目数量共8个，总投资30亿元以上项目数量共4个，总投资50亿元以上项目数量共1个。
一、先进制造业项目37个（新建29个，续建8个，总投资2174100万元，2023年预计完成680400万元。）
1 | 许继电动重卡换电智能制造项目☆ | 项目由许继集团与南方电网的下属企业联合投资，注册资本金1亿元，总投资约50亿元，拟在许昌建设电动重卡类换电设备及电池银行研发制造基地。产品主要应用于城市渣土、港口运输以及特殊区域，如沙石土料、水泥物流、钢铁、矿山等的短途运营场景。计划分三期实施，一期总投资5亿元，当年计划购置生产换电站装备并启动生产车间建设；二期总投资20亿元，实现建造重卡换电站30座，电池银行10家，服务重卡车辆1000以上；三期总投资25亿元，实现建设重卡换电站60座，电池银行20家，服务重卡车辆2600辆以上，年销售收入15亿元。 | 新建 | 2023.03-2025.12 | 500000 | 50000 | 1条换电站装备生产线搭建完成并投产；启动规模化换电站装备生产车间建设。 | 许继集团 | 中原电气谷发展服务中心
2 | 中国电能成套光储新能源项目☆ | 项目拟在示范区投资建设“零碳示范园区村镇”及“零碳示范项目”。其中投资1亿元建设总容量4.4MW的户用光伏电站的低碳示范村和装机总容量12MW的低碳示范乡镇。投资29亿元，新建110KV变电站2座，配电网线路130KM，通过光伏发电、微风发电等多种能源形式，建立一体化综合能源平台，在5G创新应用产业园等园区打造低碳示范园区。投产达效后入网电能达200MWp，年利税亿元以上。在智慧交通领域分期实施光储充车棚、变电站150个；在绿色建筑领域，搭建光伏建筑一体化系统，建设调度大楼、试点应用智慧楼宇节能技术，打造零碳示范项目。 | 新建 | 2023.02-2025.12 | 300000 | 50000 | 2月110千伏变电站开工建设，配电线路开工建设；4月零碳园区开工建设；7月零碳村开工建设；9月光储充电站开工建设。 | 国电投许昌综合智慧能源有限公司 | 发改局
3 | 许昌市智慧岛双创产业园项目☆☆ | 项目共分为三期。一期建设金融岛、信息港、政务服务中心、双创成果展示中心、创新应用服务中心、一体化企业创新创业孵化平台、信息交互共享平台、企业总部集聚区。二期、三期主要位于DQG-44-2a地块、DQG-43-3地块，建设内容包含标准化厂房、综合办公楼等。 | 新建 | 2023.05-2025.04 | 130000 | 15000 | 双创成果展示中心、创新应用服务中心等建成。 | 许昌市市投数字经济产业集团有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
4 | 许昌市智慧岛智能配电装备研发制造项目☆☆ | 项目占地约100亩，投资总额10亿元，总建筑面积10万平方米，计划建设生产厂房、研发中心及其相关配套设施，项目投产后达年产10万套高低压柜。在示范区内建设智能配电装备产品生产基地，打造全新配用电产业的智能化生产线，产品包括配电计量箱、中低压电气、开关柜弧光保护装置、电力变压器、非晶合金变压器铁芯等，投产后预计年产值可达12亿元，实现税收亿元以上。 | 新建 | 2023.03-2025.09 | 100000 | 50000 | 2月完成建设工程设计方案；4月进场施工；7月开始基础施工；12月生产厂房主体施工。 | 江苏跃腾电气有限公司、河南瑞尔电气股份有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
5 | 沃特海默微孔铜铝箔项目☆ | 项目总投资5亿元，拟引入40条微孔铜铝箔生产线，在许昌建立微孔铜铝箔生产基地，预计达产后，年产值4.8亿元，年税收可达4000万元。 | 新建 | 2023.05-2024.06 | 50000 | 23000 | 部分生产线建成投用 | 山西沃特海默新材料科技股份有限公司 | 招商局
6 | 年产100万只复合绝缘子生产制造项目 | 项目总建筑面积约2.2万平方米，主要建设办公楼、生产车间、实验室、多功能试验平台，引进高压复合绝缘子生产线，避雷器及高压输变电线路外绝缘子配套电气产品装备线，在区域内建设以复合绝缘子产品为主的设计、研发、生产和销售基地。项目达产后，预计年产量可达百万只复合绝缘子产品，年产值2亿元以上。 | 新建 | 2023.04-2023.12 | 15000 | 15000 | 4月开始2号厂房基础施工；6月进行主体施工；8月主体完工。 | 上海丘益电力科技有限公司、河南新弘电力科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
7 | 云能魔方电网储能研发项目 | 项目总投资1亿，拟购置相应的智能生产加工测试设备，搭建智能化生产管理和质量控制系统平台,建设PACK组装及测试车间，电力集成车间，总装车间等，主要产品包括大型新能源储能电站智能电池包、电网储能、电站智能电池包、分布式储能系统智能电池包等。项目建成后，预计可年产5GWh储能产品。 | 新建 | 2023.03-2023.09 | 10000 | 10000 | 投产 | 苏州云能魔方能源科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
8 | 5G陶瓷插芯生产基地项目 | 项目总投资1亿元人民币，主要产品面向5G基站，通讯器材市场，拟在示范区建设以5G陶瓷插芯为主的生产基地。项目投产后年净利润不低于4000万元，实现税收亿元以上。 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 10000 | 10000 | 投产 | 超普光电科技（河南）有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
9 | 深圳先行智慧用电产品研发制造项目☆ | 项目拟在示范区建设以智能终端和智能电表为主的智慧用电产品研发制造基地。规划年产智能终端设备50万台，智能电表500万只，项目投产3年后年产值1亿，税收贡献150万；5年后年产值3亿，税收贡献500万。 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 10000 | 10000 | 投产 | 深圳先行电气技术有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
10 | 汽车用品产业基地项目☆☆ | 项目拟占地约40亩，预计总投资2亿元，建设5万平方钢结构厂房和设备。主要采用吸塑工艺生产“TPV专车专用脚垫及尾箱垫”，以及汽车内饰件橡塑配件、汽车仪表台、汽车外饰改装件等汽车装饰用品。项目分三期投入，第一期投资9000万，第二期投资6000万，第三期投资5000万。预计2025年投资建设完工，建成投产后预计年销售收入1.5亿元，带动200-500人就业。 | 新建 | 2023.06-2025.12 | 20000 | 12000 | 主体完工 | 广东梵德威汽车用品有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
11 | 河南东智自动化工业机器人生产制造项目☆☆ | 项目总投资1亿元，拟建立工业机器人本体制造工厂和智能装备制造工厂。投产达效后，工业机器人及智能装备年产达1万台（套），实现销售收入10亿元，纳税1亿元。 | 新建 | 2023.02- 2023.12 | 10000 | 10000 | 投产 | 许昌市东智自动化科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
12 | 台州鹰王智能低压成套开关设备研发生产基地项目 | 项目总投资1亿元，拟建立智能低压成套开关设备生产基地。投产达效后，智能母线槽及电缆桥架年产万余套，实现销售收入亿元以上，纳税千万。 | 新建 | 2023.02-2023.07 | 10000 | 10000 | 投产 | 河南凌正电力设备有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
13 | 江苏连天剑智能机器人生产基地项目 | 项目位于5G创新应用产业园，拟在许昌建设注塑专用机器人研发、生产和销售基地，配套引进电子元器件与机电组件设备制造、工业自动控制系统装置制造、电工机械专用设备制造等多条产线，产品涵盖智能机器人、工业机器人、人工智能硬件等产品。预计达产后，三年内机器人产量达8000台，营收达6亿元。 | 新建 | 2023.02-2023.07 | 10000 | 10000 | 通用机器人、打磨机器人、多层多道焊接机器人、注油机器人投产达效 | 河南连天剑机器人科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
14 | 钻石培育研发制造基地项目☆☆ | 项目位于5G创新应用产业园，拟在许昌建设人造金刚石生产基地。计划分两期实施，一期总投资6000万元，购置30台生产设备，项目投产3年后年产值4000万元，年纳税500万元以上；二期总投资1亿元，购置设备，设立标准实验室，项目投产5年内年纳税1000万元以上。 | 新建 | 2023.02-2023.10 | 16000 | 16000 | 投产 | 许昌市紫楹科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
15 | 金刚石单晶制备与产业应用项目☆ | 项目计划通过建立多座金刚石单晶制备的生产机组形成工厂，产品规划横跨珠宝消费、工业应用（高端刀具热沉、窗口材料）、大尺寸电子级金刚石晶圆。一期项目分两个阶段实施，第一阶段先上20台套长晶炉；第二阶段新增投资80台套的产能。 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 15000 | 15000 | 金刚石单晶炉总装机量100（台套），项目投资合计15000万元。 | 北京清碳科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
16 | 沃能科技智能电磁断路器生产制造项目☆ | 项目建筑面积21000平方米，主要生产智能电磁断路器、成套开关设备等产品。 | 新建 | 2023.06-2023.11 | 15000 | 15000 | 6月设备安装调试；8月投产。 | 许昌沃能科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
17 | 万泽智能成套开关柜生产制造项目 | 项目建筑面积15000平方米，主要主要进行套智能开关柜的研发生产。 | 新建 | 2023.02-2023.04 | 15000 | 15000 | 2月设备安装；4月投入使用。 | 万泽电子设备有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
18 | 泓旭电力产品配套制造生产项目 | 项目建筑面积12000平方米，主要进行开关柜，电表箱等产品配套壳体结构件研发与生产。 | 新建 | 2023.01-2023.07 | 15000 | 15000 | 5月开始设备安装，7月试生产。 | 河南泓旭电气有限公 | 中原电气谷发展服务中心
19 | 物联网智能水表研发生产基地项目☆ | 项目总投资1.2亿元，计划分三期实施，一期投资1000万元，建设生产区、仓储区、研发、检测、办公展厅等，预计投产后，年销售6000万元。 | 新建 | 2023.03-2023.12 | 12000 | 12000 | 投产 | 许昌德莱科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
20 | 湖北星旗电气装备生产基地项目 | 项目位于5G创新应用产业园，拟引进精密机械加工、微电子电路、插件组装等生产线，主要为轨道交通、电子电气等行业提供高低压开关（成套）设备、电子自动化控制设备、铝合金钣金机箱等电气装备配套产品，在示范区建立研发和生产基地，达产后预计年利税千万以上。 | 新建 | 2023.02-2023.10 | 10000 | 10000 | 投产 | 河南省巨顺科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
21 | 空气源热泵研发生产中心☆ | 项目新投入建设的空气热泵研发生产中心包括热泵研发中心，热泵工况实验室自动化生产线。生产线拟建设空气源热泵烘干机组生产线1条，商业用热泵机组生产线1条，配套全自动数控冷媒充注机、成电脑卤素检漏仪、在线自动检测仪器等先进自动化设备。相关组机配套生产涵盖钣金1条、配电设备生产线1条，智能控制生产线1条。该中心建成后，产品涵盖家用、商用、工业用等领域，可实现年生产各种规格热泵机组4万/套。 | 新建 | 2023.02-2023.06 | 10000 | 10000 | 新投入建设的空气热泵研发生产中心包括热泵研发中心，热泵检测实验室完成60%。生产线拟建设空气源热泵烘干机组生产线1条完成80%，商业用热泵机组生产线1条完成60%，配套全自动数控冷媒充注机、成电脑卤素检漏仪、在线自动检测仪器等先进自动化设备完成70%。相关组机配套生产涵盖钣金线1条、配电设备生产线1条，智能控制生产线1条完成80%，完成全年总投资70%。 | 许昌佳宸热能科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
22 | 辅联物流设备外观件生产线技术升级项目 | 项目为辅联物流设备外观件生产线技术升级，进一步提升烟机公司产品在设计、工艺、装配流程的可追溯性能，提高产品质量和市场占有率。 | 新建 技改 | 2023.01-2023.12 | 6000 | 6000 | 投产 | 许昌烟草机械有限责任公司 | 中原电气谷发展服务中心
23 | 数字化平台项目 | 项目主要是企业数字化平台搭建。 | 新建 | 2023.03-2025.03 | 2100 | 1000 | 一季度完成招标文件编写；二季度完成公开招标；三四季度调研各部门业务需求并着手实施。计划2024年底完成项目实施。平台架构搭建完成。 | 许昌烟草机械有限责任公司 | 中原电气谷发展服务中心
24 | 上海环势德力科喷码机生产智造项目 | 项目主要进行油墨喷码机系列、激光喷码机系列产品的研发、设计、生产、服务、销售等。 | 新建 | 2023.02-2023.06 | 5000 | 5000 | 投产 | 许昌德力科电子机械科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
25 | 安徽生信5G智能家居生产基地项目 | 项目主要建设自动化智能幕布开合轨道，拟引进意大利自动化装备及先进测试设备用于生产。项目量产后每年可组装出口成品20万套，实现利税300万元以上。 | 新建 | 2023.02-2023.06 | 5000 | 5000 | 投产 | 安徽生信新材料股份有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
26 | 河南英峰智能传感生产制造项目 | 项目经营范围包含：传感器、报警器、物联网组件、智能电子产品的研发、生产和销售。 | 新建 | 2023.01-2023.06 | 4000 | 4000 | 投产 | 河南英峰电气有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
27 | 许继集团许继风电科技公司2023年风电机组安装运维能力提升项目 | 项目主要是购置增补设备，提升工作服务效率，满足客户要求。新增的设备主要是：5/6MW专用吊具、5/6MW液压拉伸器、激光对中仪等。 | 新建 技改 | 2023.01-2023.12 | 3000 | 3000 | 一季度完成规划及分工；二季度完成采购技术规范及相关活动规则事项；三季度完成招标；四季度完成到货验收。 | 许昌许继风电科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
28 | 物料管理标准化及拣选效率提升项目 | 项目拟采用智能仓储管理系统（WMS），以“货找人”为核心理念，集成多种仓储优化技术，智能调动多种移动机器人产品协同作业，并无缝对接企业上层SAP系统、MES系统，建立一套高效、柔性的厂内仓储物流解决方案，从而达到在库物资状态信息数字化率100%，拣选配送作业效率提升60%，关键物料存储条件标准化提升100%的目标。 | 新建 技改 | 2023.06-2024.12 | 1000 | 500 | 一季度技术资料准备；二季度资料提交审核、招投标、合同签订；三季度：详细设计、物料采购：四季度：现场安装调试、试运行、正式交付。 | 河南许继仪表有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
29 | 无线通讯模组生产线升级改造项目 | 项目是购置自动上料打标机2台、无线模块自动化测试包装线1条、在线分板机及系统1台、PCB自动打标机1台、无线测试仪1台对原有生产进行升级改造，提升通讯模块产品生产能力。 | 新建 技改 | 2023.06-2023.12 | 1000 | 1000 | 一季度签订设备购置合同，设备进场；二季度设备安装、调试；三季度设备调试，投产。 | 联桥科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
30 | 许昌中德高新技术产业园项目☆ | 项目总建筑面积约20万平米,主要建设创新型独栋生产厂房及标准化厂房，配备园区基本配套设施，打造共享空间平台及运营服务平台，引进电力电器装备、电子电器、信息通讯、智能装备等科技创新型外资企业100余家。 | 续建 | 2020.09-2023.06 | 200000 | 30000 | 建成投用 | 许昌东创云谷园区管理服务有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
31 | 许昌智能开关产业园项目☆☆ | 项目总建筑面积15万平方米，主要建设智能开关生产厂房、综合办公、研发试验中心、室外堆场及相关配套设施，年产生产智能配电开关控制设备和5G高速连接器及仪表配套设备10万套。 | 续建 | 2021.08-2023.04 | 150000 | 70000 | 建成投产 | 许昌市林川电气产业有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
32 | 中国平安（许昌）智能制造科技园项目☆☆ | 项目总建筑面积11万平方米，主要建设标准厂房、科研办公楼、创新孵化中心及附属设施等，打造集科研、生产、办公、创新创业于一体的现代化电气装备工业园区。 | 续建 | 2021.09-2023.09 | 150000 | 39000 | 建成投用 | 平安建设投资有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
33 | 卷烟生产技术改造项目☆ | 项目为更新先进卷烟生产设备，对3组ZJ119卷接机组、4组ZJ118卷接机组、2组ZJ116B卷接机组、3组ZB28包装机组、5组ZB45B包装机组、2组ZB416A包装机组、2组ZL29A滤棒成型机、14组YF17A烟支储存输送装置进行技术升级改造。 | 续建 技改 | 2022.09-2023.06 | 91000 | 40000 | 建成投用 | 河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂 | 中原电气谷发展服务中心
34 | 天昌复烤厂易地技术改造（二期）项目☆☆ | 项目占地253亩，建设原烟库、成品高架库、选叶车间以及动力设施、公用配套设施等，项目建成后将成为国内复烤行业设备一流、技术一流的企业，对于带动地区经济发展及河南烟叶在全国的影响力有重要意义。 | 续建 技改 | 2022.08-2024.08 | 150000 | 50000 | 二期建成投产 | 天昌国际烟草有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
35 | 许昌智能继电器光伏组件生产基地项目 | 项目建设7100平方的科研楼，2000平方的研发中心，1.02万平方的自动化装置车间，生产智能汇流箱、智能并网箱、智能逆变器、光伏智慧运维系统等产品，同时建设新型电化学储能系统许昌新型电化学储能系统研发中心。 | 续建 技改 | 2022.07-2023.12 | 78000 | 30000 | 建成投产 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
36 | 许昌烟机易地技改（二期）项目☆ | 项目总建筑面积1.66万平方米，新建1栋联合工房，主要承担公司物流分拣类设备联合调试、科研实验等功能。 | 续建 技改 | 2021.04- 2023.05 | 25000 | 3500 | 建成投产 | 许昌烟草机械有限责任公司 | 中原电气谷发展服务中心
37 | 许昌卷烟厂信息化配套建设项目☆ | 项目总建筑面积约1.7万平方米，计划新建一栋四层钢筋砼框架结构的原料周转库房及物流、信息化检测、智控设备等配套设施，项目建成后承担河南中烟规模化异地供丝的生产任务。 | 续建 技改 | 2022.03 - 2023.06 | 20000 | 9400 | 建成投用 | 河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂 | 中原电气谷发展服务中心
二、现代服务业9个（新建6个，续建3个，总投资469000万元，2023年预计完成81000万元。）
38 | 环球奥莱中心商业综合街区项目☆ | 项目占地面积约100亩，建筑面积约7万㎡，以城市奥莱为核心，导入空天体验、中体娱乐、电竞动漫、教育培训等高端商业IP，打造“许昌文教商旅数科城市新客厅”。项目线上线下业态同步开展，建设数字化、智慧化商业街区。 | 新建 | 2023.06-2025.12 | 300000 | 20000 | 完成桩基施工 | 许昌新区建设投资有限公司 | 投资公司
39 | 广东国云人工智能基础数据产业基地项目 | 项目分三期实施，一期计划租用5G创新应用产业园C1厂房办公楼一层，拟建设基于G-Cloud云操作系统、G-Cloud X多云管理平台及GDPUMA大数据处理平台进行AI人工智能数据处理业务,投入使用后预计当年实现销售收入500万元，税收约30万元；3年后启动二期投资，新增自动化研究院，为复杂系统智能集成等领域提供基础数据，预计年销售收入达到3亿元；5年后启动三期投资，新增公共安全研院、智能制造研究院等领域提供基础数据，预计年销售收入达8亿元。 | 新建 | 2023.02-2023.07 | 15000 | 15000 | 投产 | 国云科技股份有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
40 | 示范区新时代人才公寓（新建）项目 | 项目计划建设约500套70-90㎡的人才公寓及配套生活服务设施，总建筑面积65000㎡（地上45000㎡，地下20000㎡）。项目建成后实现拎包入住。 | 新建 | 2023.08-2025.12 | 32000 | 10000 | 土方开挖及桩基施工 | 许昌市新寓房屋租赁有限公司 | 投资公司
41 | 许昌保税物流中心（B 型）配套物流园☆☆ | 项目规划总用地面积 30408.00 ㎡（约合 45.61 亩），总建筑面积 86100.21 ㎡，其中地上建筑面积 76600.00 ㎡，地下建筑面积 9500.21 ㎡。 | 新建 | 2023.06-2025.02 | 20000 | 10000 | 完成仓库基础施工 | 许昌新区建设投资有限公司 | 投资公司
42 | 蜜蜂工厂-许昌都市工业中心项目 | 项目总建筑面积约3000㎡，建设都市工业大数据系统，帮助大批工厂实现品牌与生产分离。集聚150家以上工厂新品牌公司，形成初具规模的都市工业产业集群。 | 新建 | 2023.02-2023.06 | 3000 | 3000 | 投用 | 许昌易虎网科技有限公司 | 商务中心区
43 | 中德智能制造产教融合实训基地建设项目 | 项目以许昌科技学校和许昌电气职业学院为依托，规划建设实训基地1300㎡，由金工实训基地、中德双元制考培中心、智能制造生产线实训基地和电工、电子实训室组成。基地建成后可同时容纳300人进行实践教学，有效解决学校实训室条件落后及实训装置数量不足问题。该基地除满足学生双元制实践教学和技术技能提升培训外，还可承担工业自动化师资培训、校企联合开展应用课题研究、科技攻关、项目孵化、社会再就业人员培训、企业在职人员岗位能力提升培训、职业技能人才终身职业教育等功能。 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 2000 | 2000 | 许昌科技学校完成2-3个实训基地的建设，电气学院完成2个实训基地建设。 | 河南盛世恒信科技有限公司 | 中原电气谷发展服务中心
44 | 许昌德仕堡生活广场☆ | 项目占地面积41.4亩，总建筑面积9.49万平方米。规划建设24层人才公寓一栋、7层办公楼一栋、5层建筑一栋以及2F-3F配套商业10栋。 | 续建 | 2019.09-2023.09 | 46000 | 6000 | 投用 | 许昌新区建设投资有限公司 | 投资公司
45 | 中房大厦 | 项目占地面积22.3亩，总投资3.6亿元，项目包含两座高层塔楼和一座配套建筑。塔楼为22层，建筑高度100.21米，配套建筑为4层，高度15.55米。总建筑面积73553平方米，地上建筑面积56553㎡，地下共二层，建筑面积17000㎡，容积率4.6。 | 续建 | 2022.01-2024.06 | 36000 | 10000 | 主体建设完工 | 许昌中房置业有限公司 | 商务中心区
46 | 竹林大厦 | 项目占地7.3亩，总建筑面积20850平方米，共20层。项目用途为高端办公兼商用：三层裙房主要为银行以及部分休闲餐饮商业，大厦4层至10层为精品酒店，其余楼层为高端写字楼。 | 续建 | 2021.03-2023.06 | 15000 | 5000 | 投用 | 许昌宝隆置业有限公司 | 商务中心区
三、重大基础设施领域项目21个（新建18个，续建3个，总投资218006万元，2023年预计完成112028万元。）
(一）商务中心区
47 | 商务中心街区道路提升工程 | 项目包括德蓉路、芙蓉东南路、芙蓉北五街、莲意路、兰亭路及规划道路的建设。 | 新建 | 2023.06-2023.12 | 1800 | 1800 | 投用 | 瑞新公司 | 建设局
48 | 示范区地下空间综合利用☆ | 项目主要建设芙蓉湖湿地公园及地下停车场。 | 续建 | 2021.03-2023.06 | 20000 | 6000 | 投用 | 建设局 | 建设局
(二）电气谷核心区
49 | 许州路☆ | 许开路至龙泉街，长1470米，红线宽50米，西侧15米宽绿化带，涉及胡寨、十王51户拆迁。项目占地143.3亩，土地正在组卷。 | 新建 | 2023.05-2024.06 | 27000 | 20000 | 完成路面灰土施工 | 新瑞公司 | 建设局
50 | 周寨路南北延☆ | 南延：明礼街至永昌东路段，长约820规划红线宽30米，两侧各10米绿化带，涉及庞庄村、郭甄庄村92户拆迁。项目占地61.5亩，正在组卷。北延：永兴东路至昌盛路段，长约2330米，规划红线宽30米，两侧各10米绿化带，涉及大韩村、湾店村30户拆迁。项目占174.7亩，土地已批。 | 新建 | 2023.03-2024.06 | 35000 | 20000 | 南延建成投用：北延完成周寨路与许开交叉口三个厂房拆除，全段路面灰土施工完成。 | 南延：新瑞公司 北延：投资公司 | 建设局
51 | 学院路东延 | 魏武大道至许州路，长1006米，规划红线宽30米，南侧为10米绿化带，北侧为林带。项目占地75亩，土地已批。 | 新建 | 2023.02-2024.08 | 5238 | 2500 | 完成后街一户拆迁及剩余菜地清表，建成投用周寨路至许州路段。 | 新瑞公司 | 建设局
52 | 祥兴街 | 周寨路至许州路，长约443米，规划红线宽12米。项目占地8亩，土地已批。 | 新建 | 2023.06-2023.12 | 2050 | 2050 | 建成投用 | 投资公司 | 建设局
53 | 魏武大道慢车道及人行道提升 | 魏武大道示范区段从永昌东路至龙泉街北侧，长约6.8公里，慢车道、人行道及两侧绿化带提升改造。 | 新建 | 2023.05-2023.12 | 1900 | 1900 | 完工 |  | 建设局
54 | 示范区中心城区雨水管网维护项目 | 中心城区雨水管网地下勘查、清淤、管网维护。 | 新建 | 2023.03-2023.06 | 800 | 800 | 投用 |  | 综合执法支队
55 | 周寨路绿化工程 | 尚集街--昌盛路，绿化长度985米，绿化带宽度20米,绿化面积19000㎡。 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 400 | 400 | 完工 | 投资公司 | 建设局
56 | 尚集北街绿化工程 | 魏武大道--许州路，绿化长度800米,绿化带宽度20米，绿化面积14300㎡。 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 350 | 350 | 完工 | 投资公司 | 建设局
57 | 尚集街绿化工程 | 许州路--周寨路，绿化长度420米，绿化宽度20米，绿化面积8400㎡。 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 300 | 300 | 完工 | 投资公司 | 建设局
58 | 示范区恢复郑许轻轨永昌大道站附近道路分车带绿化及照明设施项目 | 郑许轻轨永昌大道站（魏武大道—许州路）南北两侧恢复绿化面积9500㎡，分车带25盏路灯。 | 新建 | 2023.03-2023.06 | 288 | 288 | 完成 |  | 综合执法支队
59 | 尚德路 | 周寨路至许州路，长480米，红线宽30米，两侧各10米宽绿化带。涉及大韩村30户拆迁。项目占地36亩，土地已批。 | 续建 | 2021.11-2023.08 | 6240 | 1000 | 建成投用 | 投资公司 | 建设局
60 | 德广街 | 周寨路至许州路，长约450米，规划红线宽15米。涉及后街村5户拆迁。项目占地10亩，土地已批。 | 续建 | 2022.12-2023.08 | 1640 | 640 | 建成投用 | 新瑞公司 | 建设局
(三）东拓区
61 | 高新技术产业园基础设施配套项目☆ | 包括：玉兰路（道永昌东路至瑞丰街），长3700米，红线宽40米，西侧为绿化林带，东侧为10米绿化带；盛业路（玉兰路至桂花路），长640米，规划红线宽30米，北侧为10米绿化带，南侧为沿河绿化带。永兴东路以南土地已批，永兴路以北正在组卷。 | 新建 | 2023.05- 2024.12 | 49000 | 17000 | 完成大罗庄35户房屋、5个场院及涉及东城区拆迁。实现全段施工。 |  | 建设局
62 | 永兴东路东延区段☆ | 宏达路至忠武路，长约2230米，红线宽60米，绿线宽90米。涉及罗门村88户拆迁和141亩土地清表。项目占地301亩，土地已批。 | 新建 | 2023.05-2024.06 | 30000 | 20000 | 完成涉及罗门88户拆迁，全段完成灰土施工 | 新瑞公司 | 建设局
63 | 桂花路 | 盛业路至福泰路，长2480米，规划红线宽30米，采用单幅路，断面形式为：3-24-3，东西两侧各10米绿化带。涉及大罗庄拆迁。项目占地461亩，土地已批。 | 新建 | 2023.09-2025.06 | 15000 | 3000 | 完成盛业路以北500米管网施工。 |  | 建设局
64 | 隆泰路 | 永兴东路至裕盛路，长1600米，规划红线宽20米，西侧为10米绿化带，东侧为沿河绿化带。建设内容包括车行道、人行道、污水管道、雨水管道、给水管道。其中昌晖路至大韩村道长约400米已报批，剩余1200米占地72亩，正在组卷。 | 新建 | 2023.09-2024.06 | 8000 | 4000 | 完成管网施工 |  | 建设局
65 | 裕盛路 | 宏达路至隆泰路，长648米，道路红线宽40米，两侧各10米绿化带。建设内容包括车行道、人行道、污水管道、雨水管道、给水管道、海绵设施。项目占地58亩，正在组卷。 | 新建 | 2023.09-2024.06 | 6000 | 3000 | 完成管网施工 |  | 建设局
66 | 康泰路 | 玉兰路至忠武路,道路全长1601米,规划红线宽20米。断面形式为3-14-3(米）。项目占地48亩，土地已批。 | 新建 | 2023.11-2024.08 | 3500 | 3500 | 管网施工 |  | 建设局
67 | 中原电气谷污水处理厂配套管网 | 包括玉兰路至小洪河尾水排放工程、玉兰路（盛业路至昌晖路）污水管网工程、昌晖路（隆泰路至玉兰路）污水管网工程等。 | 新建 | 2023.03-2024.06 | 3500 | 3500 | 玉兰路至小洪河尾水排放工程；玉兰路（盛业路至昌晖路）污水管网工程完成70%；昌晖路（隆泰路至玉兰路）污水管网工程基本完工。 |  | 建设局
四、社会民生领域项目13个（新建8个，续建5个，总投资1082452万元，2023年预计完成328100万元。）
68 | 永昌佳苑（庞庄棚户区改造项目） | 项目占地面积135亩。 | 新建 | 2023.11-2026.12 | 113500 | 25000 | 完成土方清运 |  | 建设局
69 | 和协医院项目☆ | 项目位于示范区主中心CBD西侧，分别建设两个专科医院，仁和骨伤科医院占地约35000平方米，总投资2亿元，计划建设门诊楼和病房楼各一栋，拥有病床数300-500张； 中医医院项目占地28亩，总投资1亿元，总建筑面积28152平方米，计划建设1幢中医门诊病房综合楼，1幢中药制剂楼，拥有病床数350张。致力于打造中医特色突出的中医医疗综合体。致力于打造特色专科医院。 | 新建 | 2023.06-2026.03 | 62000 | 30000 | 主体结构施工 | 许昌华佗医疗事业投资管理有限公司 | 社会事务管理中心
70 | 许昌市城乡一体化示范区农村人居环境综合整治项目 | 项目包括农村安全饮水提升工程和农村人居环境综合整治工程两大部分。1、农村安全饮水提升工程分为永兴办事处安全饮水工程和忠武办事处安全饮水工程，主要工程内容为供水管网铺设、老旧管网改造、新建闸阀井、水表井、供水厂扩容等。2、农村人居环境综合整治工程涉及忠武街道办事处和永兴办事处15个村庄，.包括：新建污水管网工程、村庄道路亮化提升工程、村庄道路硬化提升工程、村庄墙体美化及标识标牌工程、村庄废弃坑塘治理工程、农村社区停车场工程、村庄垃圾中转站及垃圾车工程、新建乡村大食堂和老年公寓等服务设施。 | 新建 | 2023.04-2024.12 | 24500 | 15000 | 农村安全饮水提升工程和农村人居环境综合整治工程开工建设。 | 农业农村发展服务中心 | 农业农村发展服务中心
71 | 中国·许昌昌晖路与隆泰路加油站项目 | 项目占地9.77亩，为商服二级用地，计划投资1亿元，主要建设加油加气充电站3+1合建站。 | 新建 | 2023.03-2025.12 | 10000 | 5000 | 投用 |  | 招商局
72 | 奥莱水系提升工程 | 项目依托规划的环球奥莱中心商业综合街区，以河道治理、游园建设、路网改造、绿化提升等工程为载体，统筹推进水、城、园、林、路等综合治理和提升，打造林水相依、水景相融、人水相亲的滨水生态休闲景观带。 | 新建 | 2023.07-2023.12 | 8000 | 8000 | 投用 |  | 投资公司
73 | 魏武大道、隆昌路供热工程 | 永昌东路至昌盛路，高温水管网DN700，长度约2X2.3公里。魏文路至饮马河，DN500-DN300，长度约2X0.6公里。 | 新建 | 2023.05-2023.11 | 5800 | 5800 | 完成 | 河南能信热力有限公司 | 建设局
74 | 芙蓉湖湿地公园 | 项目主要建设湿地公园一座，长350米，宽100米，绿化面积35000㎡。 | 新建 | 2023.02-2023.12 | 1700 | 1700 | 投用 | 投资公司 | 投资公司
75 | 宋庄遗址公园 | 项目占地约13000平方米，保护范围自遗址边缘向外扩张5米。建设内容包括园路、绿化、停车场、篮球场、卫生间、羽毛球场、健身场、管理用房等。项目建成后更好的保护二里头及仰韶文化遗址。 | 新建 | 2023.06-2024.02 | 860 | 600 | 主体施工完成 |  | 社会事务管理中心
76 | 中原科技学院☆☆ | 项目总建筑面积约146万平方米，主要建设教学楼、实验实训楼、科技楼、图书馆、办公楼、师生活动用房、学术交流中心、学生宿舍、食堂、教工宿舍、体育馆、后勤及附属用房等。 | 续建 | 2020.11-2025.09 | 450000 | 100000 | 艺体学部、公共教学楼建成投用。 | 中原科技学院 | 建设局
77 | 清廉寨社区 | 项目占地239亩，总建筑面积562265平方米，涉及大韩、湾店、水口张等社区，1823户居民安置。 | 续建 | 2018.06-2023.12 | 220000 | 80000 | 投用 | 许昌中金建投实业有限公司 | 投资公司
78 | 芙蓉佳苑 | 项目总占地约93.5亩，总建筑面积254776万平方米，主要建设13栋建筑，包括12栋高层住宅（1603套）、1栋社区幼儿园及室外给排水、电力、道路、绿化等配套项目。 | 续建 | 2018.12-2023.08 | 83000 | 10000 | 投用 | 许昌新区建设投资有限公司 | 投资公司
79 | 万和宋家（宋庄棚户区改造） | 项目占地面积约58.78亩，容积率2.88，总建筑面积13.33万㎡，地上建筑面积9.79㎡，地下建筑面积3.54万㎡；其中住宅总建筑面积9.18万㎡，配套公共服务设施建筑面积5716.29㎡，安置房套数887套。 | 续建 | 2021.10-2024.06 | 68537 | 30000 | 投用 | 中交许昌开发建设有限公司 | 投资公司
80 | 许昌市万通街小学及幼儿园☆ | 项目占地面积约70亩，总建筑面积39960㎡，主要建设36班的完全小学和18班的幼儿园，包括教学楼、食堂、舞蹈室、媒体中心、学术报告厅、风雨操场、变电室、垃圾转运站、公厕、智慧校园、地下车库、室外配套等工程。 | 续建 | 2022.03-2023.08 | 34555 | 17000 | 投用 | 许昌市新财建设有限公司 | 投资公司